**CAMINO CRITITO**

1. Visita inicial.
2. Entrevista a los funcionarios y Gerente.
3. Presentación de propuesta y Aceptación de la propuesta.
4. Firma de contrato
5. Diseño de DER
6. Diseño de base de datos, Diseño del módulo Usuario, permisos y los demás módulos
7. Presentación del sistema de prueba (DEMO).
8. Prueba de factibilidad.
9. Entrega del proyecto.
10. Instalación del software en la empresa y Capacitación.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVIDADES** |  | **DEPENDECIA** | **DURACION (DIAS)** |
| Visita inicial | A |  | 5 |
| Entrevista a los funcionarios y Gerente | B | A | 5 |
| Presentación de Propuesta | C | B | 10 |
| Firma de Contrato | D | C | 15 |
| Diseño de DER | E | B, D | 5 |
| Diseño de base de datos… | F | E, D | 20 |
| Presentación del sistema de prueba (DEMO). | G | E, F | 7 |
| Prueba de factibilidad. | H | F,G | 5 |
| Entrega del proyecto. | I | H | 2 |
| Instalación del software en la empresa y Capacitación. | J | I | 15 |

